| Phase | Description | Durée indicative | Effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparation de chantier: installation, DICT, implantation des réseaux | 2 semaines | 3 ouvriers |
| 2 | Terrassement, pose des fourreaux, TPC 63, TPC 90 et des chambres normalisées | 3 semaines | 5 ouvriers |
| 3 | Réalisation des massifs pour candélabres (types 1, 2 et 3) | 2 semaines | 4 ouvriers |
| 4 | Pose des candélabres, luminaires, projecteurs et appliques | 3 semaines | 4 ouvriers |
| 5 | Tirage et raccordement des câbles U1000 RO2V | 3 semaines | 4 ouvriers |
| 6 | Pose et raccordement de l'armoire de commande, du TGBT, du REMBT et des TD kiosques | 2 semaines | 3 ouvriers |
| 7 | Essais, réglages et mise en service de l'ensemble des installations | 1 semaine | 2 ouvriers |
| 8 | Réception des ouvrages et remise du DOE | 1 semaine | 2 ouvriers |